## Tổng quan
GIAI ĐOẠN THIẾT LẬP HỆ THỐNG |  |  |  | Go-live mục tiêu
Lộ trình triển khai đến ngày vận hành chính thức |  |  |  | Ngày vận hành | 2026-09-28
Dự án đang ở giai đoạn Tiến hành. |  |  |  | Còn 10 ngày
TIẾN ĐỘ | QUÁ HẠN | CHỜ NAM Á BANK XỬ LÝ
12.5% | 0 | 3
2 / 16 hạng mục | hạng mục cần xử lý ngay | hạng mục Nam Á Bank thực hiện, chưa hoàn thành
Tiến độ theo giai đoạn |  |  |  | Hạng mục chờ xử lý
Giai đoạn | Thời gian | Số hạng mục | Hoàn thành | Đơn vị chịu trách nhiệm | Chưa hoàn thành | Quá hạn
Chuẩn bị | 16/09 | 1 | 1 (100%) | Xperise | 4 | 0
Tiến hành | 16/09 → 23/09 | 5 | 1 (20%) | Hai bên | 0 | 0
Demo & thống nhất | 22/09 → 23/09 | 2 | 0 (0%) | Nam Á Bank – Hành chính | 6 | 0
Ký kết & đào tạo | 24/09 → 25/09 | 2 | 0 (0%) | Nam Á Bank – Nhân sự | 0 | 0
Go-live & hỗ trợ | Từ 28/09 trở đi | 6 | 0 (0%) | Nam Á Bank – Kế toán | 2 | 0
|  |  |  | Nam Á Bank – Pháp chế | 1 | 0
Việc hai bên cùng làm có ghi phòng ban được tính vào phòng ban đó.
Mốc quan trọng
Công việc |  |  | Thời gian | Đơn vị phụ trách | Trạng thái
Họp khởi động: thống nhất phạm vi và chính sách |  |  | 16/09 | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | Hoàn thành
Cung cấp dữ liệu khởi tạo: chính sách công tác và phạm vi người dùng |  |  | 16/09 → 18/09 | Nam Á Bank – Hành chính | Đang tiến hành
Xperise khởi tạo và cấu hình hệ thống |  |  | 19/09 → 21/09 | Xperise | Chưa bắt đầu
Trình diễn hệ thống và chạy thử tình huống nghiệp vụ |  |  | 22/09 → 23/09 | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | Chưa bắt đầu
Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức |  |  | 24/09 → 25/09 | Nam Á Bank – Ban lãnh đạo (cùng Xperise) | Đang tiến hành
Truyền thông và đào tạo người dùng |  |  | 24/09 → 25/09 | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | Chưa bắt đầu
Đưa hệ thống vào vận hành chính thức |  |  | 28/09 | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | Chưa bắt đầu
Cách sử dụng file
Kế hoạch triển khai | Danh mục công việc, cập nhật trạng thái, ngày và người phụ trách. Các số liệu ở trang này tự tính theo sheet này.
Sơ đồ phối hợp | Sơ đồ từng đơn vị theo từng giai đoạn, kèm danh sách phần việc của từng phòng ban.
Lịch triển khai | Biểu đồ thời gian theo ngày, tự vẽ lại khi đổi ngày trong Kế hoạch triển khai.
Dữ liệu & chính sách | Nhóm dữ liệu cần cung cấp, định mức lưu trú, vé máy bay, luồng phê duyệt và các lựa chọn cấu hình.
Quy trình hoá đơn | Nguyên tắc xuất hoá đơn và cách ghi nhận giao dịch giữa hai kỳ.
Đối soát & thanh toán | Lịch chốt kỳ, yêu cầu riêng đối với bảng kê và hạn mức công nợ.
Cơ sở lưu trú & giá | Thư giới thiệu và danh sách cơ sở lưu trú.
Tài liệu | Trạng thái tài liệu hai bên và giải đáp nghiệp vụ.
Nội dung thống nhất | Bốn nội dung cần thống nhất và nội dung ghi nhận tại buổi làm việc.
Ô nền vàng nhạt: Nam Á Bank điền hoặc chọn trực tiếp.

## Kế hoạch triển khai
Kế hoạch triển khai
Danh mục công việc theo trình tự thực hiện. Thứ tự, đơn vị phụ trách và thời hạn có thể điều chỉnh trực tiếp. Hạng mục đánh dấu sao sẽ hiển thị như mốc quan trọng trên lịch tại mục Tổng quan.
Ô nền vàng nhạt: chỉnh trực tiếp. Cột Bước, Đơn vị phụ trách, Thời gian và Quá hạn tự tính. Kiểu thời gian “Từ ngày trở đi” và “Sau ngày” để trống cột Kết thúc.
Bước | Giai đoạn | Công việc | Bên thực hiện | Phòng ban | Đơn vị phụ trách | Mốc | Kiểu thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Trạng thái | Người phụ trách | Ghi chú | Quá hạn
1 | Chuẩn bị | Họp khởi động: thống nhất phạm vi và chính sách | Hai bên | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16/09 | Hoàn thành |  | Hình thức: họp trực tiếp
2 | Tiến hành | Gửi biên bản kết luận sau buổi họp | Xperise | Nhân sự | Xperise |  | Khoảng ngày | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 17/09 | Hoàn thành |  | Mới bổ sung
3 | Tiến hành | Cung cấp dữ liệu khởi tạo: chính sách công tác và phạm vi người dùng | Nam Á Bank | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 16/09 → 18/09 | Đang làm |  | Kê khai theo biểu mẫu khởi tạo
4 | Tiến hành | Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối | Hai bên | Pháp chế | Nam Á Bank – Pháp chế (cùng Xperise) |  | Khoảng ngày | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 16/09 → 23/09 | Đang làm |  | Thực hiện song song với công tác khởi tạo
5 | Tiến hành | Xperise tiếp nhận và rà soát dữ liệu khởi tạo | Xperise | Nhân sự | Xperise |  | Khoảng ngày | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 18/09 | Đang làm
6 | Tiến hành | Xperise khởi tạo và cấu hình hệ thống | Xperise | Nhân sự | Xperise | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 19/09 → 21/09 | Chưa bắt đầu |  | Hoàn thành trong 48 giờ kể từ khi tiếp nhận dữ liệu
7 | Demo & thống nhất | Trình diễn hệ thống và chạy thử tình huống nghiệp vụ | Hai bên | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 22/09 → 23/09 | Chưa bắt đầu
8 | Demo & thống nhất | Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn | Hai bên | Kế toán | Nam Á Bank – Kế toán (cùng Xperise) |  | Khoảng ngày | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 22/09 → 23/09 | Chưa bắt đầu |  | Mới bổ sung
9 | Ký kết & đào tạo | Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức | Hai bên | Ban lãnh đạo | Nam Á Bank – Ban lãnh đạo (cùng Xperise) | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 24/09 → 25/09 | Chưa bắt đầu
10 | Ký kết & đào tạo | Truyền thông và đào tạo người dùng | Hai bên | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 24/09 → 25/09 | Chưa bắt đầu |  | Thực hiện song song với công tác ký kết
11 | Go-live & hỗ trợ | Đưa hệ thống vào vận hành chính thức | Hai bên | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | ★ | Khoảng ngày | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 28/09 | Chưa bắt đầu
12 | Go-live & hỗ trợ | Hỗ trợ sau triển khai | Xperise | Nhân sự | Xperise |  | Từ ngày trở đi | 2026-09-28 |  | Từ 28/09 trở đi | Chưa bắt đầu |  | Họp rà soát định kỳ vào sáng Thứ Năm hàng tuần
13 | Go-live & hỗ trợ | Cung cấp danh sách cơ sở lưu trú thường sử dụng và hợp đồng giá | Nam Á Bank | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính |  | Sau ngày | 2026-09-28 |  | Sau 28/09 | Chưa bắt đầu |  | Mới bổ sung
14 | Go-live & hỗ trợ | Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên | Hai bên | Kế toán | Nam Á Bank – Kế toán (cùng Xperise) |  | Khoảng ngày | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 01/10 → 04/10 | Chưa bắt đầu |  | Mới bổ sung. Áp dụng cho kỳ 2 tháng 9
15 | Go-live & hỗ trợ | Phát hành thư giới thiệu Xperise tới các cơ sở lưu trú | Nam Á Bank | Hành chính | Nam Á Bank – Hành chính |  | Sau ngày | 2026-09-28 |  | Sau 28/09 | Chưa bắt đầu |  | Mới bổ sung. Điều kiện để cơ sở lưu trú áp dụng giá thoả thuận
16 | Go-live & hỗ trợ | Cập nhật giá thoả thuận của cơ sở lưu trú lên hệ thống | Xperise | Nhân sự | Xperise |  | Khoảng ngày | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 28/09 | Chưa bắt đầu |  | Mới bổ sung
Các dòng trống phía dưới dùng để bổ sung hạng mục mới. Cột Bước đánh số theo thứ tự dòng, muốn đổi trình tự thì di chuyển cả dòng. Dùng bộ lọc ở cột Đơn vị phụ trách để xem riêng phần việc của từng phòng ban.
Formulas:
Quá hạn = IF(AND([Công việc]<>"",[Trạng thái]<>"Hoàn thành",ISNUMBER([Kết thúc])),IF([Kết thúc]<TODAY(),"Quá hạn",""),"")

## Sơ đồ chi tiết kế hoạch
Sơ đồ phối hợp
Mỗi hàng là một đơn vị, mỗi cột là một giai đoạn, số bước trùng với sheet Kế hoạch triển khai. Việc hai bên cùng làm nằm ở hàng phòng ban Nam Á Bank phụ trách, kèm nhãn “Cùng Xperise”; ô viền nét đứt ở hàng Xperise là phần Xperise phối hợp.
■ Nam Á Bank ■ Hai bên ■ Xperise ★ Mốc quan trọng ↔ Xperise phối hợp cùng phòng ban Nam Á Bank
Đơn vị phụ trách | GIAI ĐOẠN 1 Chuẩn bị 16/09 | GIAI ĐOẠN 2 Tiến hành 16/09 → 23/09 | GIAI ĐOẠN 3 Demo & thống nhất 22/09 → 23/09 | GIAI ĐOẠN 4 Ký kết & đào tạo 24/09 → 25/09 | GIAI ĐOẠN 5 Go-live & hỗ trợ Từ 28/09 trở đi
Nam Á Bank Hành chính 2 việc |  |  |  |  | Bước 13 Sau 28/09 Cung cấp danh sách cơ sở lưu trú thường sử dụng và hợp đồng giá
Bước 15 Sau 28/09 Phát hành thư giới thiệu Xperise tới các cơ sở lưu trú
Nam Á Bank Nhân sự 2 việc |  | Bước 3 16/09 → 18/09 ★ Cung cấp dữ liệu khởi tạo: chính sách công tác và phạm vi người dùng |  | Bước 10 24/09 → 25/09 ★ Truyền thông và đào tạo người dùng ↔ Cùng Xperise
Nam Á Bank Kế toán 2 việc |  |  | Bước 8 22/09 → 23/09 Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn ↔ Cùng Xperise |  | Bước 14 01/10 → 04/10 Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên ↔ Cùng Xperise
Nam Á Bank Pháp chế 2 việc |  | Bước 4 16/09 → 23/09 Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối ↔ Cùng Xperise |  | Bước 9 24/09 → 25/09 ★ Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức ↔ Cùng Xperise
Xperise và Nam Á Bank Hai bên 3 việc | Bước 1 16/09 ★ Họp khởi động: thống nhất phạm vi và chính sách |  | Bước 7 22/09 → 23/09 ★ Trình diễn hệ thống và chạy thử tình huống nghiệp vụ |  | Bước 11 28/09 ★ Đưa hệ thống vào vận hành chính thức
Đơn vị triển khai Xperise 5 việc, phối hợp 5 việc |  | Bước 2 17/09 Gửi biên bản kết luận sau buổi họp | ↔ Bước 8 · Phối hợp cùng Kế toán Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn | ↔ Bước 9 · Phối hợp cùng Pháp chế Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức | Bước 12 Từ 28/09 trở đi Hỗ trợ sau triển khai
|  | ↔ Bước 4 · Phối hợp cùng Pháp chế Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối |  | ↔ Bước 10 · Phối hợp cùng Nhân sự Truyền thông và đào tạo người dùng | ↔ Bước 14 · Phối hợp cùng Kế toán Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên
|  | Bước 5 18/09 Xperise tiếp nhận và rà soát dữ liệu khởi tạo |  |  | Bước 16 28/09 Cập nhật giá thoả thuận của cơ sở lưu trú lên hệ thống
Bước 6 19/09 → 21/09 ★ Xperise khởi tạo và cấu hình hệ thống
Phần việc của từng đơn vị
Sắp theo trình tự thực hiện. Trạng thái cập nhật tại sheet Kế hoạch triển khai.
Đơn vị | Bước | Thời gian | Công việc |  | Phối hợp
Nam Á Bank – Hành chính | Bước 13 | Sau 28/09 | Cung cấp danh sách cơ sở lưu trú thường sử dụng và hợp đồng giá |  | —
| Bước 15 | Sau 28/09 | Phát hành thư giới thiệu Xperise tới các cơ sở lưu trú |  | —
Nam Á Bank – Nhân sự | Bước 3 ★ | 16/09 → 18/09 | Cung cấp dữ liệu khởi tạo: chính sách công tác và phạm vi người dùng |  | —
| Bước 10 ★ | 24/09 → 25/09 | Truyền thông và đào tạo người dùng |  | Cùng Xperise
Nam Á Bank – Kế toán | Bước 8 | 22/09 → 23/09 | Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn |  | Cùng Xperise
| Bước 14 | 01/10 → 04/10 | Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên |  | Cùng Xperise
Nam Á Bank – Pháp chế | Bước 4 | 16/09 → 23/09 | Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối |  | Cùng Xperise
| Bước 9 ★ | 24/09 → 25/09 | Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức |  | Cùng Xperise
Hai bên | Bước 1 ★ | 16/09 | Họp khởi động: thống nhất phạm vi và chính sách |  | Xperise và Nam Á Bank
| Bước 7 ★ | 22/09 → 23/09 | Trình diễn hệ thống và chạy thử tình huống nghiệp vụ |  | Xperise và Nam Á Bank
| Bước 11 ★ | 28/09 | Đưa hệ thống vào vận hành chính thức |  | Xperise và Nam Á Bank
Xperise | Bước 2 | 17/09 | Gửi biên bản kết luận sau buổi họp |  | —
| Bước 4 | 16/09 → 23/09 | Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối |  | Cùng Nam Á Bank – Pháp chế
| Bước 5 | 18/09 | Xperise tiếp nhận và rà soát dữ liệu khởi tạo |  | —
| Bước 6 ★ | 19/09 → 21/09 | Xperise khởi tạo và cấu hình hệ thống |  | —
| Bước 8 | 22/09 → 23/09 | Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn |  | Cùng Nam Á Bank – Kế toán
| Bước 9 ★ | 24/09 → 25/09 | Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức |  | Cùng Nam Á Bank – Pháp chế
| Bước 10 ★ | 24/09 → 25/09 | Truyền thông và đào tạo người dùng |  | Cùng Nam Á Bank – Nhân sự
| Bước 12 | Từ 28/09 trở đi | Hỗ trợ sau triển khai |  | —
| Bước 14 | 01/10 → 04/10 | Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên |  | Cùng Nam Á Bank – Kế toán
| Bước 16 | 28/09 | Cập nhật giá thoả thuận của cơ sở lưu trú lên hệ thống |  | —

## Lịch triển khai
Lịch triển khai
Biểu đồ thời gian theo ngày, lấy dữ liệu trực tiếp từ sheet Kế hoạch triển khai. Thanh màu nhạt là mốc “Sau ngày”, thanh kéo dài đến cuối lịch là mốc “Từ ngày trở đi”. Cột viền cam là ngày Go-live.
| Go-live: | 2026-09-28
[10 empty] | Tháng 9/2026 | [16 empty] | Tháng 10/2026
[10 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16
Bước | Công việc | Đơn vị phụ trách | Thời gian | [6 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Họp khởi động: thống nhất phạm vi và chính sách | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | 16/09 | Hai bên | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Khoảng ngày | ★ | Hoàn thành | bar: 2026-09-16
2 | Gửi biên bản kết luận sau buổi họp | Xperise | 17/09 | Xperise | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Khoảng ngày |  | Hoàn thành
3 | Cung cấp dữ liệu khởi tạo: chính sách công tác và phạm vi người dùng | Nam Á Bank – Hành chính | 16/09 → 18/09 | Nam Á Bank | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Khoảng ngày | ★ | Đang làm | bar: 2026-09-18
4 | Rà soát Hợp đồng hợp tác bản cuối | Nam Á Bank – Pháp chế (cùng Xperise) | 16/09 → 23/09 | Hai bên | 2026-09-16 | 2026-09-23 | Khoảng ngày |  | Đang làm
5 | Xperise tiếp nhận và rà soát dữ liệu khởi tạo | Xperise | 18/09 | Xperise | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Khoảng ngày |  | Đang làm
6 | Xperise khởi tạo và cấu hình hệ thống | Xperise | 19/09 → 21/09 | Xperise | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Khoảng ngày | ★ | Chưa bắt đầu | bar: 2026-09-21
7 | Trình diễn hệ thống và chạy thử tình huống nghiệp vụ | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | 22/09 → 23/09 | Hai bên | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Khoảng ngày | ★ | Chưa bắt đầu | bar: 2026-09-23
8 | Thống nhất biểu mẫu bảng kê và quy trình xuất hoá đơn | Nam Á Bank – Kế toán (cùng Xperise) | 22/09 → 23/09 | Hai bên | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Khoảng ngày |  | Chưa bắt đầu
9 | Ký kết hợp đồng và thống nhất ngày vận hành chính thức | Nam Á Bank – Ban lãnh đạo (cùng Xperise) | 24/09 → 25/09 | Hai bên | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Khoảng ngày | ★ | Chưa bắt đầu | bar: 2026-09-25
10 | Truyền thông và đào tạo người dùng | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | 24/09 → 25/09 | Hai bên | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Khoảng ngày | ★ | Chưa bắt đầu | bar: 2026-09-25
11 | Đưa hệ thống vào vận hành chính thức | Nam Á Bank – Hành chính (cùng Xperise) | 28/09 | Hai bên | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Khoảng ngày | ★ | Chưa bắt đầu | bar: 2026-09-28
12 | Hỗ trợ sau triển khai | Xperise | Từ 28/09 trở đi | Xperise | 2026-09-28 | 2026-10-16 | Từ ngày trở đi |  | Chưa bắt đầu
13 | Cung cấp danh sách cơ sở lưu trú thường sử dụng và hợp đồng giá | Nam Á Bank – Hành chính | Sau 28/09 | Nam Á Bank | 2026-09-29 | 2026-10-16 | Sau ngày |  | Chưa bắt đầu
14 | Thực hiện đối soát kỳ đầu tiên | Nam Á Bank – Kế toán (cùng Xperise) | 01/10 → 04/10 | Hai bên | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Khoảng ngày |  | Chưa bắt đầu
15 | Phát hành thư giới thiệu Xperise tới các cơ sở lưu trú | Nam Á Bank – Hành chính | Sau 28/09 | Nam Á Bank | 2026-09-29 | 2026-10-16 | Sau ngày |  | Chưa bắt đầu
16 | Cập nhật giá thoả thuận của cơ sở lưu trú lên hệ thống | Xperise | 28/09 | Xperise | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Khoảng ngày |  | Chưa bắt đầu
■ Nam Á Bank ■ Hai bên ■ Xperise ■ Hoàn thành ▌ Ngày Go-live ■ Hôm nay (hàng ngày) ★ Mốc quan trọng (tại ngày kết thúc)